## cronograma del proyecto
APLICACIÓN PRO-AGRO
ACTIVIDAD | TIEMPO | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 31 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 - 5 | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 2 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 31
1. COMUNICACIÓN
Entrevista con el delegado | E | bar: FEBRERO 3 14 - 20
Identificación de requisitos | E | bar: FEBRERO 4 21 - 27 to MARZO 1 28 - 5
Análisis de los requisitos | E | bar: FEBRERO 4 21 - 27 to MARZO 1 28 - 5
2. PLAN RAPIDO | E
Costrucción de prototipo rápido (diseño rápido de interfaces) | bar: FEBRERO 4 21 - 27 to MARZO 2 6 - 12
3. MODELADO DEL DISEÑO RÁPIDO
Modelos del sistema utilizando diagramación | E | bar: FEBRERO 4 21 - 27 to MARZO 2 6 - 12
Diseño de la interfaz de usuario | E | bar: MARZO 1 28 - 5 to MARZO 3 13 - 19
4. CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS | E
Creación de la base de datos | bar: MARZO 3 13 - 19 to MARZO 4 20 - 26
Codificación de prototipo | E | bar: MARZO 3 13 - 19 to ABRIL 2 3 - 9
Creación de la interfaz | E | bar: MARZO 4 20 - 26 to ABRIL 5 24 - 30
Implementación del sistema | E | bar: ABRIL 1 27 - 2 to MAYO 1 1 - 7
5. DESARROLLO, ENTREGA Y RETROALIMENTACIÓN | E | bar: ABRIL 5 24 - 30 to MAYO 2 8 - 14
Recopilación, validación y alimentación del sistema
E
Instalación del sistema | bar: ABRIL 5 24 - 30 to MAYO 4 22 - 28
Evaluación y prueba del sistema | E | bar: MARZO 3 13 - 19 to MAYO 3 15 - 21
6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL | E | bar: MAYO 5 29 - 31
7. DOCUMENTACIÓN
Manual técnico | E | bar: MAYO 5 29 - 31
Manual de usuario
E | bar: MAYO 5 29 - 31
8. ENTREGA AL CLIENTE
E | bar: MAYO 5 29 - 31
PRESUPUESTO DE PROYECTO = | 8000000
PRESUPUESTO ESTIMADO= | 7168000
TIEMPO (MESES) | 4
A LOS 2 MESES DEBE ESTAR LISTO | 50%
VALOR GANADO = | % ejecutado * presupuesto del proyecto
VALOR GANADO EV = | 4000000
CV = EV - AC |  | MAYO 1 1 - 7: SPI=; MAYO 2 8 - 14: EV/PV
CV = 4000000 - 8000000 |  | MAYO 1 1 - 7: SPI=; MAYO 2 8 - 14: 4000000/7168000
CV = - 4000000 |  | MAYO 1 1 - 7: SPI=; MAYO 2 8 - 14: 0.55804
SV = EV - AC |  | FEBRERO 3 14 - 20: CPI =; FEBRERO 4 21 - 27: EV/AC
SV = 4000000 - 7168000 |  | FEBRERO 3 14 - 20: CPI =; FEBRERO 4 21 - 27: 4000000/8000000
SV = -3168000 |  | FEBRERO 3 14 - 20: CPI =; FEBRERO 4 21 - 27: 0.5
SOBRECOSTO CON RESPECTO A LAS ESTIMACIONES
http://es.slideshare.net/willianrrs/proyectos-de-software
http://ppctotal.com/descargas/Earned%20Value%20Management%20p1.pdf
PRIMERA ENTREGA 10 demarzo
SEGUNDA ENTREGA 12 de abril
TERCERA ENTREGA 2 de mayo
CUARTA ENTREGA 16 de mayo
QUINTA ENTREGA 30 de mayo

## cronograma
Funcionalidad | ENE 22 | ENE 25 | ENE 26 | ENE 27 | ENE 28 | ENE 29 | FEB 1 | FEB 2 | FEB 3 | FEB 4 | FEB 5 | FEB 8 | FEB 9 | FEB 10 | FEB 11 | FEB 12 | FEB 13 | FEB 14 | FEB 15 | FEB 16 | FEB 17 | FEB 18 | FEB 19
RM2. Creación y modificación de compañías | bar: ENE 22
| 7 | 5.09
0.64
|  | 1.92 |  |  |  | 4.5 | 1
RM3. Listado de compañías | ENE 22: 6.05
| 0.32 | 0.96 |  |  |  |  | 2.57
RM4. Modificar servicio | bar: ENE 22
0.75
| 3 | 5 | 5 | 3.11 |  |  | 4.5 | 1.5
|  | 2.25 |  | 0.75
RM5. Eliminar servicio | bar: ENE 25
0.75
|  | 1 | 7.3 | 8 |  |  |  | 6.5 | 0.2
|  | 2.25 |  |  | 0.75
RM6. Listado de campañas | ENE 22: 4
| 2.14 |  | 6.42 |  |  |  | 2.14 |  | 7.8 | 8 | 3.5
| 1.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3
RM7. Modificar campaña | ENE 28: 2
|  |  | 1.5 | 4.27 | 1.92 |  |  |  |  | 2 | 4.5 | 8 | 4.8
[5 empty] | 3.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5
RM8. Aprobar campaña | ENE 26: (Se suman aqui dis_prs pr_activate_campaign); ENE 27: 2.57; ENE 28: 1
[5 empty] | 2.9 | 5 | 5 | 3.5 | 1,8 D | 5 D |  |  |  |  | Se suman pruebas calidad de pr_activate_campaign
[8 empty] | 1 | Se suman pruebas unitarias de pr_activate_campaign
RM9. Rechazar campaña | ENE 25: 1; ENE 27: 1; ENE 28: 0.6
|  | 3 | 7.8 | 0.53 |  |  |  |  | 4,8 D
RM10. Ajuste del listado de servicios | ENE 25: 3.02; ENE 28: 0.48
|  | 0.2 | [6 empty] | 1,4 D
0.48
RM11. Listado de campañas de un servicio | ENE 27: 2
|  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 3,3 D | 8 | 0.5
|  |  |  | 3.8 | 8 | 8 | 8 | 4.7
[5 empty] | 4.49 |  |  | 1.5
RM12. Crear campaña | FEB 1: 2; FEB 9: 3,6 D; FEB 10: 8; FEB 11: 5.7
[5 empty] | 2.2 | 3.5 | 0.8 | 1.2 |  |  |  |  | 1.92
[8 empty] | 6.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.5
Procedimiento pr_activate_campaign | ENE 27: 1.1; ENE 28: 1.1
Diseño técnico
Desarollo
Diseño Pruebas
Pruebas unitarias proc
Ejecución Pruebas
Revision Pares Diseño tecnico
Manuales- Pruebas integracion
https://elringdepm.wordpress.com/2010/11/20/resumen-de-proyecto-en-ms-project/
https://es.scribd.com/doc/32678260/CRONOGRAMA-MODELO-PROTOTIPOS
http://es.slideshare.net/willianrrs/proyectos-de-software | ENE 27: este es
http://projectviewer.nsspot.net/ | ENE 27: ya hecho
https://docs.google.com/file/d/0B_SvA5CV6E8TZkdEV3Y4QnpRcm8/edit

## estimacion del proyecto
Entidades | Entradas EI | Salidas EO | Consultas EQ | Archivos lógicos ILF | Interfaz EIF
Eventos | . Registrar usuario | . Visualizar mapa | . Lotes que van a ser cortados | 7
| . Registrar toneladas de caña por lote | . Visualizar variedada de caña | . Rendimiento semanal de producción
| . Fecha de siembra de lote |  | . Lotes a fertilizar
| . Variedad de caña en un lote |  | . Lotes a abonar
. Registrar fecha de desyerba
. Registrar fecha de fertilización
. Registrar fertilizante
. Registrar Herbecidas
Total | 8 | 2 | 4 | 7 | 0
| Alta | Media | Baja
Entrada | 3 | 2 | 3
Salida | 1 | 1
Consultas |  | 3 | 1
Archivos lógicos |  | 7
Interfaz
Componente | Bajo | Medio | Alto | Total
EI | 3 * 3 | 4 * 2 | 6 * 3 | 35
EO | 7 * 1 | 5 * 1 |  | 12
EQ |  | 4 * 3 | 3 * 1 | 15
ILF |  | 10 * 7 |  | 17
EIF |  |  |  | 0
|  |  | PFSA | 79
PFA = | PFSA * [0.65 + (0.01 * FACTOR DE AJUSTE)]
PFA = | 79 * [0.65 + (0.01 * 32)]
PFA = | 76.63
PFA = | 77
El objetivo es estimar la cantidad de esfuerzo necesario para desarrollar la aplicación. Este esfuerzo se mide horas/hombre, meses/hombre o años/hombre.
H/H = PFA * horas PF promedio
H/H = 77 * 8
H/H = 600 horas hombre
Número de desarrolladores = 3
Horas = 616/3 | 184
Horas = 205,33 | horas (duración del proyecto en horas)
Dias de trabajo = 205,33/4
Dias de trabajo = | 51.33
51,33 / 20 | 2.5665 | meses para desarrollar el sw de lunes a viernes 4 horas diarias
con 3 desarrolladores (estimación duración del proyecto)
|  | 8 | 30
|  | 2 | x
Costos del proyecto
Sueldo mensual de lo desarrolladores = |  | 800000
otros costos |  | 1'000.000
costos = | (desarrolladores * meses * sueldos) + otros costos
costos = | (3 * 2,57 * 800,000) + 1'000.000
costos = | 7168000

## historias de usuario
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO | [5 empty] | https://sistemascrum.wordpress.com/plan-de-gestion-de-riesgos/
Historia de Usuario
Número | 1 | Usuario: | Cliente |  |  | https://sistemascrum.wordpress.com/plan-de-gestion-de-riesgos/
Nombre historia: |  | Crear Perfil
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero poder crear mi perfil de usuario
Entradas: | Nombre de perfil, estado de perfil,
Salida: | Nombre de Perfil creado en lista de perfiles
Pre-condición: | Ingresar a la interfaz de creación de un perfil
Estar dentro del sistema con una sesión activa.
Validación
Caso de éxito: | El perfil es creado con éxito por el sistema, luego define una ontología según sea definido por el sistema y para que incluya los requerimientos necesarios de información.
Caso de fallo: | el sistema no puede crear el perfil.
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO
Historia de Usuario
Número | 2 | Usuario: | Cliente
Nombre historia: |  | Ingresar al sistema
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero poder ingresar al sistema
Entradas: | Nombre de usuario, contraseña.
Salida: | Interfaz de escoger perfiles de usuario.
Pre-condición: | El usuario esta registrado en el sistema.
Validación
Caso de éxito: | El usuario ingresa al sistema y se le despliega la pantalla de menú principal.
Caso de fallo: | El usuario no ingresa al sistema.
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO
Historia de Usuario
Número | 3 | Usuario: | Cliente
Nombre historia: |  | cargar mapa en el sistema
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero podervisualizar el mapa de localización de los cultivos de caña
Entradas: | cargar el mapa en el sistema
Salida: | Interfaz mostrando el mapa de cultivos
Pre-condición: | El mapa debe estar cargado en el sistema de la BD
Validación
Caso de éxito: | El sistema carga el mapa y lo muestra en pantalla.
Caso de fallo: | El sistema no carga el mapa
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO
Historia de Usuario
Número | 4 | Usuario: | Cliente
Nombre historia: |  | visualizar tipos de caña en el mapa
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero poder visualizar en el mapa el tipo de caña sembrado en cada lote.
Entradas: | el mapa debe estar cargado en el sistema
Salida: | Interfaz muestra el mapa y el tipo de caña sembrado en cada lote según un color asignado de acuerdo a una tabla de referencia de color vs tipo de caña
Pre-condición: | El mapa debe estar cargado en el sistema de la BD
Validación
Caso de éxito: | El sistema carga el mapa y muestra los lotes, cada color indica el tipo de caña
Caso de fallo: | El sistema no carga el mapa
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO
Historia de Usuario
Número | 5 | Usuario: | Cliente
Nombre historia: |  | Ingresar datos de siembra y tipo de caña
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero poder ingresar en el sistema la fecha de siembra de un lote.
Entradas: | fecha (dd/mm/yyyy) en el que un lote se siembra con una variedad de caña
Salida: | mensaje de fallo o éxito
Pre-condición: | La base de datos debe estar creada
Validación
Caso de éxito: | El sistema recibe la fecha ingresada y el tipo de caña
Caso de fallo: | El sistema no carga el campo donde se ingresará la fecha y tipo
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO
Historia de Usuario
Número | 6 | Usuario: | Cliente
Nombre historia: |  | Actualizar la fecha de fertilización de un lote
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero poder ingresar en el sistema la fecha en que se hace la fertilización de un lote
Entradas: | fecha (dd/mm/yyyy) en el que un lote se fertiliza.
Salida: | mensaje de fallo o éxito
Pre-condición: | La base de datos debe estar creada
Validación
Caso de éxito: | El sistema recibe la fecha ingresada
Caso de fallo: | El sistema no carga el campo donde se ingresará la fecha
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO
Historia de Usuario
Número | 7 | Usuario: | Cliente
Nombre historia: |  | Actualizar la fecha de desyerba de un lote
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero poder ingresar en el sistema la fecha en que se hace la desyerba de un lote
Entradas: | fecha (dd/mm/yyyy) en el que un lote se desyerba.
Salida: | mensaje de fallo o éxito
Pre-condición: | La base de datos debe estar creada
Validación
Caso de éxito: | El sistema recibe la fecha ingresada
Caso de fallo: | El sistema no carga el campo donde se ingresará la fecha
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO
Historia de Usuario
Número | 8 | Usuario: | Cliente
Nombre historia: |  | Ingresar el tipo de fertilizante
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero poder ingresar en el sistema los fertilizantes de un cultivo
Entradas: | Tipo de fertilizante, nombre, cantidad
Salida: | mensaje de fallo o éxito
Pre-condición: | La base de datos debe estar creada
Validación
Caso de éxito: | El sistema recibe los fertilizantes
Caso de fallo: | El sistema no carga los campos para ingresar datos
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO
Historia de Usuario
Número | 9 | Usuario: | Cliente
Nombre historia: |  | Ingresar el tipo de herbicidas
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero poder ingresar en el sistema los herbicidas de un cultivo
Entradas: | Tipo de herbicidas, nombre, cantidad
Salida: | mensaje de fallo o éxito
Pre-condición: | La base de datos debe estar creada
Validación
Caso de éxito: | El sistema recibe los herbicidas
Caso de fallo: | El sistema no carga los campos para ingresar datos
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO
Historia de Usuario
Número | 10 | Usuario: | Cliente
Nombre historia: |  | Ingresar toneladas de caña cortadas de un lote especifico
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero poder ingresar en el sistema la cantidad de toneladas de caña que se cotaron de un lote
Entradas: | Tipo de caña, cantidad de caña
Salida: | mensaje de fallo o éxito
Pre-condición: | La base de datos debe estar creada
Validación
Caso de éxito: | El sistema recibe la cantidad ingresada
Caso de fallo: | El sistema no carga los campos para ingresar datos
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES - PROAGRO
Historia de Usuario
Número | 11 | Usuario: | Cliente
Nombre historia: |  | Ingresar toneladas de caña cortadas y la produccion de panela semanalmente
Prioridad en negocio: |  |  | Riesgos en desarrollo | Puntos estimados | Iteración asignada
Alta |  |  | alta | 3 | 1
Programador respondable: |  |  | carlos
Descripción
Quiero poder ingresar en el sistema la cantidad de toneladas de caña que se cotaron de un lote y la produccion de panela
Entradas: | cantidad de caña (Tn), cantidad de panela producida (Kg)
Salida: | mensaje de fallo o éxito
Pre-condición: | La base de datos debe estar creada
Validación
Caso de éxito: | El sistema recibe la cantidad ingresada
Caso de fallo: | El sistema no carga los campos para ingresar datos

## estimacion sprint
PRIMER SPRINT
Nombre de historia | Beneficio Relativo | Penalidad Relativa | Valor Total | Valor | Estimado | Costo(%) | Prioridad
Crear Perfil | 10 | 9 | 19 | 0.21591 | 5 | 0.13514 | 1.5977
Ingresar al sistema | 7 | 5 | 12 | 0.13636 | 3 | 0.081081 | 1.6818
cargar mapa en el sistema | 10 | 9 | 19 | 0.21591 | 13 | 0.35135 | 0.61451
visualizar tipos de caña en el mapa | 10 | 9 | 19 | 0.21591 | 8 | 0.21622 | 0.99858
Ingresar datos de siembra y tipo de caña | 10 | 9 | 19 | 0.21591 | 8 | 0.21622 | 0.99858
| 47 | 41 | 88 | 1 | 37 | 1 | 5.8912
SEGUNDO SPRIN
Nombre de historia | Beneficio Relativo | Penalidad Relativa | Valor Total | Valor | Estimado | Costo(%) | Prioridad
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!